Приложение 3

к приказу МДОУ д/с № 4

«Колокольчик»

с. Новая Жизнь

от 9 января 2014 г № 6 ОД

**План действий**

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 4 «Колокольчик» села Новая Жизнь буденовского района»

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, воспитатели, родители воспитанников.

Ожидаемые результаты

* Созданы условия для внедрения ФГОС ДО в МДОУ № 4
* Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
* Создана нормативно-правовая база, включающая локальные акты регулирующие реализацию ФГОС ДО
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, имеется перспективное планирование работы в данном направлении

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат деятельности** |
| 1. ***Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | |  | |  | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО на 2014-2015 гг. | январь 2014 | Рабочая группа | План мероприятий |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Январь-май 2014 | Заведующая  Н.В. Кувшинова | Новые нормативные документы |
| 1.3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | Поэтапно | Заведующая  Н.В. Кувшинова | Устав ДО |
| 1.4 | Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Поэтапно | Заведующая  Н.В. Кувшинова | Приказы об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов |
| 1.5 | Разработка и утверждение Программы Развития ДОУ | Май–июль 2014 | заведующая  Н.В. Кувшинова | Проект Программы Развития |
| 1.6 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Май–июль 2014 | заведующая, Н.В. Кувшинова  рабочая группа | Проект ООП ДО |
| 1.7 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников на 2014-2015гг | Май–сентябрь 2014 | Заведующая Н.В. Кувшинова  Рабочая группа | Проекты рабочих программ |
| 1.8 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов на 2014-2015 учебный год, структуры календарного плана педагогических работников. | Май–сентябрь 2014 | Заведующая Н.В. Кувшинова  Рабочая группа | Проекты планов |
| ***2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Создание рабочей группы ДОУ по разработке Плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ДОУ | Январь  2014 | Заведующая Н.В. Кувшинова | Приказ об организации работы по обеспечению введения ФГОС  ДО | | 2.2 | Организация и проведение семинаров, методических объединений для педагогов по вопросам введения ФГОС ДО «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | В течение учебного года | Заведующая  Н.В. Кувшинова  Рабочая группа | Рекомендации | | 2.3 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ | В течение учебного года | заведующая Н.В. Кувшинова | Распространение изученного опыта | | 2.4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. | В течение учебного года | Заведующая  Н.В. Кувшинова  Рабочая группа | Наличие методической литературы для  реализации ФГОС ДО. |   ***3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | |  |  | |
| 3.1 | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | Май  2014г | заведующая Н.В. Кувшинова | План-график повышения квалификации педагогических работников ДОУ |
| 3.2 | Обеспечение поэтапного прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО | 2014-2015гг | Заведующая Н.В. Кувшинова | План-график повышения квалификации педагогических работников ДОУ |
| 3.3 | Диагностика профессиональных потребностей педагогов по вопросам ФГОС ДО | Весь период | Рабочая группа | Анкетирование |
| 3.4 | Организация доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам Интернет | Весь период | Заведующая  Н.В. Кувшинова | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 3.5 | Обеспечение участия педагогов в районных методических объединениях. | Весь период | Заведующая Н.В. Кувшинова |  |
| ***4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | |  |  | |
| 4.1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Май-август 2014 | Заведующая Н.В. Кувшинова | Аналитическая справка |
| 4.2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Рабочая группа | Наличие учебно-методических пособий, соответствующих ФГОС |
| 4.3 | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг ДОУ | В течение учебного года | Заведующая Н.В. Кувшинова | Анкеты, приказы, отчеты |
| ***5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | |
| 5.1. | Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ, министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, отдела образования администрации Буденновского муниципального района | В течение учебного года | Заведующая, Н.В. Кувшинова  Рабочая группа | Накопление банка данных |
| 5.2. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | Весь период | Рабочая группа | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ странички «ФГОС». |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ | Июнь 2015г. | Заведующая Н.В. Кувшинова | Размещение публичного отчета |
| 5.4 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | Весь период | Рабочая группа | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |

Заведующая Н.В. Кувшинова